## Оценка после аналитики
№ | Наименование работ | Оценка min | Оценка max | Ставка чч, без НДС | Стоимость min без НДС | Стоимость max без НДС | Комменатрии по рискам | Что будет показываться на демо по результатам этапа
1 | API для выполнения скриптов автоматизации. Вместе с локальной очередью. См п.1.1 аналитики | 80 | 96 |  |  |  | Аналитика достаточно хорошая, риски стандартные - обнаружить момент, который было нереалистично продумать заранее и на ходу придумывать как с ним быть | Развернутый на тестовом окружении (скорее всего на мощностях козисофта) микросервис API будет принимать запросы и отдавать ответы согласно спецификации. Внутренней логики на этом этапе ещё нет есть простой факт приема и ответа на запросы, постановка в очередь и исполнение запросов из очереди
2 | JSON-steps Interpreter см п. 4.2 аналитики "Шаблон скрипта (JSON-steps)" | 80 | 96 |  |  |  | Аналитика достаточно хорошая, риски стандартные - обнаружить момент, который было нереалистично продумать заранее и на ходу придумывать как с ним быть | В развернутое на тестовом окружении API передается JSON скрипт из нескольких шагов, которые выполняются микросервисом
3 | AutomationScript см п.4 аналитики "Подход к хранению и запуску скриптов" | 48 | 72 |  |  |  | На этом шаге придется по-настоящему интегрировать первые 2 пункта, интеграция всегда подсвечивает моменты неучтенные при реализации отдельных частей | На тестовом УН или тестовом окружении (пока непонятно, где будет удобней и показательней демонстрировать) создаем, редактируем, вызываем на исполнение скрипт автоматизации. Меняем параметры, уровни логирования и смотрим логи
4 | Интеграция 1С см п.8 аналитики | 48 | 56 |  |  |  | В аналитике хорошо расписано больших рисков не вижу но стандартные заложить необходимо | Работоспособная система позволяющая создавать, редактировать и исполнять скрипты автоматизации, смотреть логи выполнения с полноценной интеграцией с 1С
5 | Тестирование (E2E) | 40 | 64 |  |  |  | С учетом исправлений найденных замечаний при тестировании на более ранних этапах может занять больше времени | Результаты прогона тестовых сценариев и/или сами сценарии работы системы. Как те, которые потребовали доработок и иисправлений, так и те, для которых доработки и исправления не понадобились. Показывать сами тестовые сценарии или документированные результаты их выполнения будем решать исходя из доступного/необходимого времени
6 | Документация и деплой | 40 | 56 |  |  |  | Деплой и проверка для 200 УН может затянуться | Развернутая на всех целевых УН система с полной документацией
Итого |  | 336 | 440
Опционально
QA-специалист auto
QA-специалист manual
Руководитель проекта
Срок реализации проекта
Обоснование выбора технологий TypeScript ● Строгая типизация уменьшает количество ошибок на этапе разработки и упрощает рефакторинг. ● Единый язык для бэкенда (Node.js) и скриптов автоматизации, что снижает порог входа и ускоряет разработку. ● Богатая экосистема модулей и инструментов (Express, Winston, др.). Puppeteer (лучше интеграция с Chrome чем у Playwright - более надежное решение) ● Современная библиотека для автоматизации браузеров (Chromium, Firefox, WebKit) с простым и мощным API. ● У Puppeteer есть функционал, накликивания скрипта и лучше интеграция с Chrome из коробки ● Встроенная поддержка работы с диалогами, всплывающими окнами (важно для выбора ЭЦП в СБИС), автоматическое ожидание элементов. ● Возможность запуска в headless-режиме, что критично для серверного окружения. ● Изоляция контекстов, удобное логирование и отладка. По сравнению с использованием Selenium мы не теряем фич, но Puppeteer больше идет в ногу со временем и в Selenium пока не так много ресурсов вложено, поэтому я предлагаю отказаться от Selenium в пользу Puppeteer https://proxy-seller.io/blog/selenium-vs-puppeteer-chto-vybrat/ Выбор этих технологий обеспечит надёжность, масштабируемость и лёгкость сопровождения как ядра системы, так и конкретных скриптов.
По сравнению с первичной оценкой:
Пункт 2 первичной оценки "Разработка API-сервиса на УН " - разбился на п 1 и 3
Пункт Проектирование стал частью пункта 1 первичной оценки, потому что аналитика была проведена и от него только настройка проекта осталась что нет смысла выделять отдельным пунктом
На тестирование и интеграцию должно уйти меньше времени также благодаря аналитике
Интеграция с 1С потребует отдельного внимания и разработки, что не было учтено в первичной оценке
Непосредственная разработка пп. 1-3 по итогам аналитики составляет больший объем чем предполагалось в первичной оценке. Что увеличивает оценку по времени в большую сторону